**ЗАТВЕРДЖЕНО**

***рішення обласної ради***

***від 19 грудня 2013 року № 885-VI***

***(XXVІІ сесія VІ скликання)***

**ОБЛАСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ**

**«НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ»**

**НА 2014 – 2018 РОКИ**

Харків – 2013

**ЗМІСТ**

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ……………………………………………………….. 3  
І. ВСТУП………………………………………………………………………… 5  
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА……………………………………………………………………… 8  
ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ…………………………………… 10  
ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ….  10  
V. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ………………………………………………………………………  11  
VІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ………………………… 12  
VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ………………………………………………………  15  
VІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ……………………………  95  
ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ……………………………………………………………………..  95

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**1. Ініціатор розроблення Програми:**Харківська обласна державна адміністрація.

**2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми:**Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 року № 27-VI (зі змінами).

**3. Розробник Програми:**Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

**4. Співрозробники Програми:**Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

**5. Відповідальний виконавець Програми:**Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

**6. Учасники Програми:**Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ», професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, навчальні заклади інтернатного типу обласного підпорядкування, виконавчі органи місцевих рад та районні державні адміністрації, громадські, профспілкові та благодійні організації.

**7. Термін реалізації:**2014 – 2018 роки.

**8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього за Програмою:** | **Всього:** | **2014** | 79060,00 | 84415,55 | 57996,60 | 1978,00 | **223450,15** |
| **Всього:** | **2015** | 94460,00 | 92384,35 | 60156,60 | 2978,00 | **249978,95** |
| **Всього:** | **2016** | 110540,00 | 101404,75 | 62720,60 | 2993,00 | **277658,35** |
| **Всього:** | **2017** | 130836,00 | 114054,15 | 65848,40 | 3493,00 | **314231,55** |
| **Всього:** | **2018** | 153991,20 | 129866,07 | 69534,00 | 3493,00 | **356884,27** |
| **Всього по роках:** | **2014-2018** | **568887,20** | **522124,87** | **316256,20** | **14935,00** | **1422203,27** |

**І.** **ВСТУП**

Серед соціальних інститутів суспільства освіта займає одну з провідних позицій. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002, вона є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорукою майбутнього України.

Одним із найважливіших напрямів державної політики України є реформування системи освіти, підвищення її якості в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України в міжнародний освітній простір.

Державна політика України в галузі освіти знайшла своє закріплення в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленій Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013.

Відповідно до чинного законодавства державна політика в галузі освіти в Україні базується на принципах:

доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

органічний  зв’язок зі  світовою  та  національною  історією, культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою й виробництвом;

взаємозв’язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

Основними напрямами державної політики у сфері освіти є:

реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип пріоритетності людини;

оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти;

модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу;

створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, створення навчальних закладів різних типів і форм власності;

побудова ефективної системи національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді;

забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя;

формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти;

розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти й науки;

забезпечення проведення національного моніторингу системи освіти;

підвищення соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників;

створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Великого значення набуває ефективність реалізації державної політики у сфері освіти на місцях.

У зв’язку з необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, виникла необхідність у прийнятті обласної програми розвитку освіти.

Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до:

Конституції України;

Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про позашкільну освіту» (зі змінами), «Про професійно-технічну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами), «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (зі змінами), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (зі змінами), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами), «Про безпечність та якість харчових продуктів» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (зі змінами);

Указів Президента України від 17.04.2002 №347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти», від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 14.04.2000 № 599/2000 «Про стратегію реформування системи державної служби в Україні», від 09.11.2000 № 1212/2000 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців», від 20.02.2006 № 140/2006 «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні», від 20.09.2007 № 900/2007 «Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців», від 01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки»;

постанов Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 – 2015 роки “Безбар’єрна Україна”» (зі змінами), від 28.04.2009 № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», від 28.04.2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» (зі змінами), від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» (зі змінами), від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами), від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (зі змінами), від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами), від 13.04.2011 № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» (зі змінами), від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми про впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» (зі змінами), від 05.08.1998 № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад» (із змінами), від 27.08.2010 № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (зі змінами), від 13.04.2011 № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» (зі змінами), від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» (зі змінами), від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), від 08.02.1997 № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами), від 14.07.1999 № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» (зі змінами), від 16.12.2004 № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами), від 07.07.2010 № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (зі змінами), від 13.05.2013 № 350 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», від 13.04.2011 № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки»;

наказів Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (зі змінами), від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» (зі змінами), від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»;

Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 27-VI (зі змінами).

**ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

Освіта Харківського регіону є цілісною системою, що забезпечує реалізацію особистісних потреб кожної людини в умовах безперервної освіти.

У Харківській області функціонує 698 дошкільних навчальних закладів. Протягом 2011 – 2013 років відкрито та відновлено діяльність 93 дошкільних навчальних закладів і 83 додаткових груп у діючих закладах.

Кількість навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» збільшилася з 79 у 2010 році до 154 – у 2013 році. Показник охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами дошкільної освіти по області складає 100%. Але мережа дошкільних навчальних закладів на даний час не повною мірою задовольняє потреби населення й потребує подальшого розвитку, а саме створення додаткових місць (будівництво і реконструкції дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп).

У 2013/2014 навчальному році в області функціонує 846 загальноосвітніх навчальних закладів (219,6 тис. учнів), із них 141 навчальний заклад – для обдарованої молоді (48 гімназій, 49 ліцеїв, 4 колегіуми, 40 спеціалізованих шкіл). У 1015 профільних класах навчаються майже 21,4 тис. старшокласників (72,5%). З метою підвищення якості освіти в сільській місцевості створено 67 освітніх округів у 39 районах і містах області.

В області залишається значною кількість малочисельних шкіл (242), у яких навчаються за індивідуальною формою 1418 дітей. Тому необхідно постійно збільшувати кількість освітніх округів, особливо в сільській місцевості, з метою забезпечення населенню рівного доступу до отримання якісної освіти.

З метою підготовки школярів до участі у представницьких учнівських конкурсах необхідно організовувати для обдарованих дітей із сільської місцевості роботу обласних літніх профільних шкіл Харківського територіального відділення Малої академії наук України та проводити тренінги, відбірково-тренувальні збори тощо.

Проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, професійних конкурсів, «круглих столів» сприяє зростанню рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах.

Поступово збільшується кількість першокласників: з 21,2 тис. учнів у 2011 році до 23,8 тис. – у 2013 році.

Соціальне замовлення стосовно навчання дітей із фізичними, розумовими, психічними нозологіями забезпечують 34 навчальні заклади інтернатного типу. У 13 закладах інтернатного типу навчання дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, починається з 6 – 7 років. Тому є необхідність у зміні типу навчальних закладів на навчально-виховні комплекси, що будуть містити групи дошкільного навчання.

Створена в області система поглиблених профілактичних медичних оглядів надає можливість своєчасно виявляти захворювання у дітей та здійснювати їх профілактику.

На даний час існує необхідність у створенні умов для реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області та системному кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з інвалідністю та їх батьків,що дасть змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на родинне виховання.

У 106 позашкільних навчальних закладах навчаються понад 115 тисяч вихованців (53%). Різними формами позашкільної освіти охоплено 100% дітей регіону, які спроможні за станом здоров'я та фізичними можливостями відвідувати гуртки та секції, але не всі освітні потреби населення на отримання позашкільної освіти реалізовані. Існує необхідність у модернізації матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, створенні філій, розширенні мережі гуртків.

Підготовку кваліфікованих робітників в області забезпечують 53 державні професійно-технічні навчальні заклади за 121 професією, загальний контингент учнів яких становить близько 18 тис. осіб. Виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів складає 100%. Останнім часом напрями та якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах не відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг, перспективам соціально-економічного розвитку регіону, що зумовлює необхідність модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів професійно-технічної освіти, впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, формування у молоді позитивного ставлення до обраної робітничої професії.

У 88 вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації здобувають вищу освіту 233 тис. студентів за 370 напрямами та 184 спеціальностями. Серед регіонів України в Харківській області зберігається найвищий рівень кількості студентів на 10 тис. населення. Обсяги прийому за державним замовленням у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2013 році збільшено до 18071 особи. Залишається неефективною система працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їх професійного супроводження. Недостатньо уваги приділяється популяризації наукової проблематики серед молоді, стимулюванню бажання й готовності молоді брати участь у наукових дослідженнях. Необхідно поглиблювати співпрацю навчальних закладів і наукових установ, активно залучати науковців до навчально-виховного процесу та дослідницької роботи в навчальних закладах.

Науковий потенціал Харківщини представлений майже 200 науковими установами. 54 академіки та 86 членів-кореспондентів представляють Харківщину в національних академіях наук. Протягом останніх 3 років показник «Питома вага освоєних і впроваджених наукових та науково-технічних розробок» (71%) є найвищим по Україні.

Сьогодення ставить складні й відповідальні завдання перед системою освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових підходів до менеджменту в галузі освіти для їх виконання та передбачає перехід на програмно-цільовий метод управління фінансами.

**ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ**

**Метою Програми є**забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами.

**ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ**

Вирішення проблеми, що склалася у сфері освіти в Харківській області, можливе шляхом:

1) створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах (будівництво і реконструкція дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп);

2) збільшення кількості освітніх округів, особливо у сільській місцевості;

3) організації для обдарованих дітей обласних літніх профільних шкіл Харківського територіального відділення Малої академії наук України, тренінгів, відбірково-тренувальних зборів тощо;

4) проведення для педагогічних працівників навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, професійних конкурсів, тренінгів, «круглих столів»;

5) створення філій позашкільних навчальних закладів, розширення мережі гуртків;

6) створення умов для реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області, системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей з інвалідністю та їх батьків;

7) впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, формування у молоді позитивного ставлення до обраної робітничої професії;

8) популяризації наукової проблематики серед молоді, стимулювання бажання й готовності молоді брати участь у наукових дослідженнях;

9) поглиблення співпраці навчальних закладів і наукових установ, залучення науковців до навчально-виховного процесу та дослідницької роботи у навчальних закладах;

10) створення безпечного освітнього середовища та сучасної матеріально-технічної бази навчальних закладів, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення інформатизації освіти;

11) удосконалення системи управління освітою відповідно до принципів сталого розвитку, розвитку моделі державно-громадського управління у сфері освіти.

**V. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ.**

**СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього за Програмою:** | **Всього:** | **2014** | 79060,00 | 84415,55 | 57996,60 | 1978,00 | **223450,15** |
| **Всього:** | **2015** | 94460,00 | 92384,35 | 60156,60 | 2978,00 | **249978,95** |
| **Всього:** | **2016** | 110540,00 | 101404,75 | 62720,60 | 2993,00 | **277658,35** |
| **Всього:** | **2017** | 130836,00 | 114054,15 | 65848,40 | 3493,00 | **314231,55** |
| **Всього:** | **2018** | 153991,20 | 129866,07 | 69534,00 | 3493,00 | **356884,27** |
| **Всього по роках:** | **2014-2018** | **568887,20** | **522124,87** | **316256,20** | **14935,00** | **1422203,27** |

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного  та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються у відповідних бюджетах.

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

**Строки виконання Програми** – 2014 – 2018 роки.

**VІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ**

Програма буде реалізована за 8 напрямами, які мають значний вплив на розвиток системи освіти в регіоні, а саме:

Напрям 1. Дошкільна освіта.

Напрям 2. Загальна середня освіта.

Напрям 3. Розвиток і функціонування російської й української мов.

Напрям 4. Позашкільна освіта.

Напрям 5. Корекційна та інклюзивна освіта.

Напрям 6. Професійно-технічна освіта.

Напрям 7. Вища освіта і наука – регіональний розвиток.

Напрям 8. Кадрове забезпечення.

Завданнями Програми є:

у сфері дошкільної освіти:

розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності відповідно до потреб населення;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

підвищення якості дошкільної освіти;

модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

у сфері загальної середньої освіти:

розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку регіону, потреб громадян та суспільства;

формування освітнього середовища для розвитку, соціалізації та подальшого професійного самовизначення учнівської молоді;

підвищення якості загальної середньої освіти шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих і здібних дітей;

запровадження дистанційного навчання, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами;

модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління навчальними закладами та моніторингу якості освіти;

у сфері соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми потребами:

забезпечення доступності навчальних закладів різних типів для дітей із порушенням психофізичного розвитку, у тому числі дітей з інвалідністю;

охоплення дітей з інвалідністю дошкільного та шкільного віку різними формами навчання, позашкільною освітою відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та здібностей;

розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням, з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами;

оновлення навчально-матеріальної бази для організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної та лікувально-профілактичної роботи у спеціальних навчальних закладах; створення належних умов утримання вихованців;

у сфері позашкільної освіти:

розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;

забезпечення доступності дітей та учнівської молоді до позашкільної освіти, створення умов для їхнього духовного, інтелектуального й фізичного розвитку;

модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

у сфері професійно-технічної освіти:

удосконалення механізму формування державного замовлення відповідно до потреб регіонального ринку праці;

удосконалення змісту професійної освіти;

розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти;

розвиток учнівського самоврядування у професійно-технічних навчальних закладах;

комп’ютеризація, інформатизація навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах;

створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах і Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області;

підвищення престижності робітничих професій, якісне проведення профорієнтаційної роботи з молоддю регіону;

удосконалення інформаційно-методичного забезпечення професій і предметів;

проведення моніторингових досліджень результативності з основних напрямів діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

у сфері вищої освіти:

сприяння підвищенню інтересу студентів до вивчення проблем науки та популяризації наукової проблематики серед молоді, стимулювання бажання й готовності молоді брати участь у наукових дослідженнях;

сприяння створенню системи соціальної підтримки студентів, які найбільше відзначились у науковій та навчальній роботі, всебічна підтримка обдарованої молоді;

сприяння інтеграції науки в освіту, забезпечення реалізації заходів щодо створення належних умов праці, побуту, матеріального та морального заохочення науково-педагогічних і науково-технічних працівників регіону, які займаються навчанням обдарованої молоді та молодих науковців;

у сфері матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів:

капітальний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення навчальних закладів області;

будівництво, завершення будівництва, реконструкція навчальних закладів області;

будівництво, завершення будівництва спортивних залів та фізкультурно-оздоровчих комплексів для навчальних закладів області;

забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання, роботи та у зворотному напрямку;

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням;

оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики.

Мета та завдання Програми досягаються шляхом реалізації заходів.

**VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

**Підрозділ 1. Дошкільна освіта**

**1.1.            Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Проведення  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | **2014** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | Підвищення престижності професії вихователя дошкільного навчального закладу в суспільстві; оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності |
| **2015** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2016** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2017** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2018** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |  |
| **2** | Проведення урочистих заходів із нагоди Дня дошкілля | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» | **2014** | 0,00 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | **90,9** | Формування позитивної громадської думки про професію вихователя дошкільного навчального закладу |
| **2015** | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | **90,90** |
| **2016** | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | **90,90** |
| **2017** | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | **90,90** |
| **2018** | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | **90,90** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **454,50** | **0,00** | **0,00** | **454,50** |  |
| **3** | Забезпечення педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів фаховими періодичними виданнями, науково-методичною літературою, розроблення та видання методичних рекомендацій | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 65,00 | 200,00 | 0,00 | **265,00** | Зміцнення навчально- методичної бази дошкільних навчальних закладів, підвищення професійного рівня педагогів |
| **2015** | 0,00 | 65,00 | 200,00 | 0,00 | **265,00** |
| **2016** | 0,00 | 65,00 | 200,00 | 0,00 | **265,00** |
| **2017** | 0,00 | 65,00 | 200,00 | 0,00 | **265,00** |
| **2018** | 0,00 | 65,00 | 200,00 | 0,00 | **265,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **325,00** | **1000,00** | **0,00** | **1325,00** |  |
| **4** | Проведення конференцій, семінарів-практикумів, «круглих столів» для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів із питань застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі | КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | **18,00** | Удосконаленняпрофесійноїкомпетентності педагогів |
| **2015** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | **18,00** |
| **2016** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | **18,00** |
| **2017** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | **18,00** |
| **2018** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | **18,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | **90,00** |  |
| **5** | Організація та проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** | Створення і розвиток Інтернет-середовища дошкільних навчальних закладів |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** |  |
| **6** | Проведення семінарів-практикумів, майстер-класів для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, у тому числі вихователів груп раннього віку, інструкторів із фізичної культури з питань застосування методів, спрямованих на збереження здоров’я дітей | КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** | Підвищення рівня професійноїкомпетентності педагогів |
| **2015** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2016** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2017** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2018** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **675,00** | **0,00** | **0,00** | **675,00** |  |
| **7** | Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** | Збереження та зміцнення здоров’я дітей |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **60,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** |  |
| **8** | Проведення Інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** | Розширення переліку форм роботи з батьками,  створення умов для обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку |
| **2015** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** |
| **2016** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** |
| **2017** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** |
| **2018** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **5,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **25,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **413,90** | **200,00** | **120,00** | **733,90** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **413,90** | **200,00** | **120,00** | **733,90** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **413,90** | **200,00** | **120,00** | **733,90** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **413,90** | **200,00** | **120,00** | **733,90** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **413,90** | **200,00** | **120,00** | **733,90** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **2069,50** | **1000,00** | **600,00** | **3669,50** |  |

**1.2.            Матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | |  |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** | **Очікуваний результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Будівництво, завершення будівництва, реконструкція дошкільних навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 30000,00 | 9420,0 | 6280,0 | 0,0 | **45700,0** | Збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах |
| **2015** | 36000,00 | 11310,00 | 7530,00 | 0,00 | **54840,00** |
| **2016** | 43200,00 | 13565,00 | 9043,00 | 0,00 | **65808,00** |
| **2017** | 51840,00 | 16277,80 | 10851,80 | 0,00 | **78969,60** |
| **2018** | 62208,00 | 19533,32 | 13022,20 | 0,00 | **94763,52** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **223248,00** | **70106,12** | **46727,00** | **0,00** | **340081,12** |  |
| **2** | Капітальний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення дошкільних навчальних закладів  області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 5000,00 | 1200,00 | 800,00 | 0,00 | **7000,00** | Забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей дошкільного віку |
| **2015** | 6000,00 | 1300,00 | 867,00 | 0,00 | **8167,00** |
| **2016** | 7200,00 | 1400,00 | 935,00 | 0,00 | **9535,00** |
| **2017** | 8640,00 | 1500,00 | 1000,00 | 0,00 | **11140,00** |
| **2018** | 10368,00 | 1600,00 | 1067,00 | 0,00 | **13035,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **37208,00** | **7000,00** | **4669,00** | **0,00** | **48877,00** |  |
| **3** | Забезпечення дошкільних навчальних закладів області сучасним обладнанням:  меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, ігровими дитячими майданчиками тощо, у тому числі оснащення пралень та харчоблоків технічним та технологічним устаткуванням | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 350,00 | 235,00 | 0,00 | **585,00** | Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів області |
| **2015** | 0,00 | 450,00 | 300,00 | 0,00 | **750,00** |
| **2016** | 0,00 | 550,00 | 367,00 | 0,00 | **917,00** |
| **2017** | 0,00 | 800,00 | 535,00 | 0,00 | **1335,00** |
| **2018** | 0,00 | 1040,00 | 700,00 | 0,00 | **1740,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **3190,00** | **2137,00** | **0,00** | **5327,00** |  |
| **4** | Оснащення дошкільних навчальних закладів області універсальними навчально-комп’ютерними комплексами | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | Підвищення якості дошкільної освіти |
| **2015** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **2016** | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| **2017** | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| **2018** | 0,00 | 1036,80 | 0,00 | 0,00 | 1036,80 |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **3732,80** | **0,00** | **0,00** | **3732,80** |  |
| **5** | Установлення автоматичної пожежної сигналізації в дошкільних навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | **673,00** | Забезпечення пожежної безпеки в дошкільних навчальних закладах області |
| **2015** | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | **808,00** |
| **2016** | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | **969,00** |
| **2017** | 0,00 | 1163,00 | 0,00 | 0,00 | **1163,00** |
| **2018** | 0,00 | 1396,00 | 0,00 | 0,00 | **1396,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **5009,00** | **0,00** | **0,00** | **5009,00** |  |
| **6** | Проведення обробки вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень дошкільних навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | **522,00** | Забезпечення пожежної безпеки в дошкільних навчальних закладах області |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | **626,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | **751,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | **901,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 1081,00 | 0,00 | **1081,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **3881,00** | **0,00** | **3881,00** |  |
| **7** | Упровадження енергозберігаючих проектів (термомодернізація будівель; будівництво, реконструкція та капітальний ремонт котелень, топкових; переведення котелень, топкових на альтернативні види палива тощо) у дошкільних навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **3000,00** | Зниження втрат тепла через огороджувальні конструкції; раціональне використання енергоресурсі, поширення використання альтернативних джерел енергії |
| **2015** | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **3000,00** |
| **2016** | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **3000,00** |
| **2017** | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **3000,00** |
| **2018** | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **3000,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **10000,00** | **2500,00** | **2500,00** | **0,00** | **15000,00** |  |
| **8** | Підключеннядошкільних навчальних закладів області до Інтернету | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | **10,00** | Створення умов для впровадження електронного документообігу в навчальних закладах та висвітлення їх діяльності |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | **10,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | **10,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | **10,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | **10,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **37000,0** | **12655,0** | **8347,0** | **0,0** | **58002,0** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **44000,0** | **14968,0** | **9833,0** | **0,0** | **68801,0** |  |
|  | **Всього:** | **2016** | **52400,0** | **17704,0** | **11606,0** | **0,0** | **81710,0** |  |
|  | **Всього:** | **2017** | **62480,0** | **21104,8** | **13797,8** | **0,0** | **97382,6** |  |
|  | **Всього:** | **2018** | **74576,0** | **25106,12** | **16380,2** | **0,0** | **116062,32** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **270456,0** | **91537,92** | **59964,0** | **0,0** | **421957,92** |  |

**Підрозділ 2. Загальна середня освіта**

**2.1. Удосконалення структури системи загальної середньої освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
| **1** | Створення базових загальноосвітніх навчальних закладів із вивчення природничо-математичних дисциплін у кожному районі (місті) області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** | Підвищення ефективностіфункціонуванняосвітніх округів |
| **2015** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2016** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2017** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2018** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | **42,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **210,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **42,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **42,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **42,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **42,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **42,00** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **210,00** |  |

**2.2. Модернізація змісту загальної середньої освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Проведення обласного етапу конкурсу «Вчитель року». Нагородження переможців грошовими винагородами або цінними подарунками | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | **2014** | 0,00 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | **239,60** | Підвищення престижу педагогічної діяльності |  |
| **2015** | 0,00 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | **239,60** |  |
| **2016** | 0,00 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | **239,60** |  |
| **2017** | 0,00 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | **239,60** |  |
| **2018** | 0,00 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | **239,60** |  |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1198,00** | **0,00** | **0,00** | **1198,00** |  |  |
| **2** | Проведення професійних конкурсів, регіональних відкритих виставок із метою висвітлення ефективного педагогічного досвіду вчителів природничо-математичних дисциплін | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Розповсюдженняефективного педагогічного досвіду вчителів природничо-математичних дисциплін |  |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |  |
| **2016** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |  |
| **2017** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |  |
| **2018** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |  |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  | |
| **3** | Оновлення фонду шкільних бібліотек навчально-методичною, науково-популярною літературою, фаховими періодичними виданнями, електронними засобами навчального призначення, електронними книгами | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **600,00** | Створенняінформаційноїсистеми підтримки освітнього процесу,  розвиток мережі електронних бібліотек |  |
| **2015** | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **600,00** |  |
| **2016** | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **600,00** |  |
| **2017** | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **600,00** |  |
| **2018** | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **600,00** |  |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **3000,00** |  |  |
| **4** | Проведення науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, «круглих столів», практикумів тощо з метою забезпечення неперервної педагогічної освіти вчителів географії, фізики, астрономії, біології, хімії, екології, природознавства та математики | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | Оновлення змісту підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників длязагальноосвітніхнавчальних закладів |  |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |  |
| **2016** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |  |
| **2017** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |  |
| **2018** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |  |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |  |  |
| **5** | Оновлення змісту, розроблення та проведення для педагогічних працівників спецкурсів, зрізів знань, тренінгів із актуальних питань викладання природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** | Розширення практики підготовки педагогічних працівників за інтегрованими програмами |  |
| **2015** | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** |  |
| **2016** | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** |  |
| **2017** | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** |  |
| **2018** | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | **270,00** |  |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1350,00** | **0,00** | **0,00** | **1350,00** |  |  |
| **6** | Розроблення та видання навчально-методичних посібників, інструктивно-методичних матеріалів тощо | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** | Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників |  |
| **2015** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |  |
| **2016** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |  |
| **2017** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |  |
| **2018** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |  |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **325,00** | **0,00** | **0,00** | **325,00** |  |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,0** | **884,6** | **200,0** | **200,0** | **1284,6** |  |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,0** | **884,6** | **200,0** | **200,0** | **1284,6** |  |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,0** | **884,6** | **200,0** | **200,0** | **1284,6** |  |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,0** | **884,6** | **200,0** | **200,0** | **1284,6** |  |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,0** | **884,6** | **200,0** | **200,0** | **1284,6** |  |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,0** | **4423,0** | **1000,0** | **1000,0** | **6423,0** |  |  |

**2.3. Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державно-го бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Проведення церемонії нагородження переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»,КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | **2014** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** | Розроблення цілісної системи виявлення тасупроводженняобдарованої молоді |
| **2015** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** |
| **2016** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** |
| **2017** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** |
| **2018** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |  |
| **2** | Проведення тренінгів, літніх шкіл, відбірково-тренувальних зборів тощо | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Максимальна  підготовка обдарованих дітей та молоді до олімпіад, турнірів, конкурсів |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2017** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2018** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| **3** | Проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя» | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗО-ВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ»» ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ,КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Удосконаленняфізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнівською і студентською молоддю |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2017** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2018** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| **4** | Забезпечення молоком учнів   1-4-х класів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 25400,00 | 0,00 | **25400,00** | Забезпеченнязбалансованогохарчування учнів  1-4-х класів |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 25400,00 | 0,00 | **25400,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 25400,00 | 0,00 | **25400,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 25400,00 | 0,00 | **25400,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 25400,00 | 0,00 | **25400,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **127000,00** | **0,00** | **127000,00** |  |
| **5** | Проведення обласних масових заходів для учнівської молоді:  - обласний етап конкурсу-захисту МАН та олімпіад із навчальних предметів;  - обласна олімпіада юних геологів;  - обласний зліт юних краєзнавців;  - обласна краєзнавча конференція «Моя Батьківщина – Україна» | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | **2014** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,000 | **500,00** | Створення умов для  всебічного розвитку учнівської молоді |
| **2015** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2016** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2017** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2018** | 0,00 | 500,00 | **0,00** | 0,00 | **500,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** |  |
| **6** | Проведення обласних літніх профільних шкіл Харківського територіального відділення Малої академії наук України для обдарованих учнів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з КОМУНАЛЬ-НИМ ЗАКЛАДОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» та КОМУНАЛЬ-НИМ ЗАКЛАДОМ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | **55,00** | Упровадження нових підходів до підготовки учнів до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт |
| **2015** | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | **55,00** |
| **2016** | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | **55,00** |
| **2017** | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | **55,00** |
| **2018** | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | **55,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **275,00** | **0,00** | **0,00** | **275,00** |  |
| **7** | Проведення ІІ (районного, міського) та ІІІ (зонального) етапів малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | Покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнівською молоддю |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **210,00** |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **745,00** | **25442,00** | **0,00** | **26187,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **745,00** | **25442,00** | **0,00** | **26187,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **745,00** | **25442,00** | **0,00** | **26187,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **745,00** | **25442,00** | **0,00** | **26187,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **745,00** | **25442,00** | **0,00** | **26187,00** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **3725,00** | **127210,00** | **0,00** | **130935,00** |  |

**2.4. Інформатизація освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Організація та проведення навчання з питань ефективного використання мультимедійного обладнання, інформаційно-комунікаційних й інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **405,00** | Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників з питань використання ІКТ у навчально-виховному процесі |
| **2015** | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **405,00** |
| **2016** | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **405,00** |
| **2017** | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **405,00** |
| **2018** | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **405,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2025,00** | **0,00** | **0,00** | **2025,00** |  |
| **2** | Проведення семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій для педагогічних працівників різних категорій | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | Підвищення  компетентностівчителів-предметників з питань використання ІКТ |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **2016** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **2017** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **2018** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |  |
| **3** | Створення банку цифрових ресурсів (навчальні, методичні, дидактичні розробки) для забезпечення викладання навчальних предметів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | Створенняінформаційноїсистеми забезпечення освітнього процесу |
| **2015** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** |
| **2016** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** |
| **2017** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** |
| **2018** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **125,00** | **0,00** | **0,00** | **125,00** |  |
| **4** | Проведення дистанційних курсів для педагогічних працівників | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** | Підвищення професійноїкомпетентностівчителів інформатики |
| **2015** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2016** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2017** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2018** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **675,00** | **0,00** | **0,00** | **675,00** |  |
| **5** | Організація та проведення професійних конкурсів для вчителів інформатики | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Підвищення грамотності педагогічних працівників з питань використання ІКТ |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2017** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2018** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| **6** | Організація та проведення обласного фестивалю з комп’ютерної графіки та анімації | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Підвищення грамотностіучнів з питаньвикористання ІКТ |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2017** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2018** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| **7** | Програмне та технічне забезпечення дистанційного навчання й спілкування в синхронному режимі окремих категорій дітей | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 200,00 | 1600,00 | 0,00 | **1800,00** | Створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають надовготриваломулікуванні |
| **2015** | 0,00 | 200,00 | 1600,00 | 0,00 | **1800,00** |
| **2016** | 0,00 | 200,00 | 1600,00 | 0,00 | **1800,00** |
| **2017** | 0,00 | 200,00 | 1600,00 | 0,00 | **1800,00** |
| **2018** | 0,00 | 200,00 | 1600,00 | 0,00 | **1800,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1000,00** | **8000,00** | **0,00** | **9000,00** |  |
| **8** | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів широкосмуговим доступом до мережі Інтернет | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | **800,00** | Вільний доступ навчальних закладів до світовихінформаційнихресурсів |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | **800,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | **800,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | **800,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | **800,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **4000,00** | **0,00** | **4000,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **935,00** | **2400,00** | **0,00** | **3335,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **935,00** | **2400,00** | **0,00** | **3335,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **935,00** | **2400,00** | **0,00** | **3335,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **935,00** | **2400,00** | **0,00** | **3335,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **935,00** | **2400,00** | **0,00** | **3335,00** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **4675,00** | **12000,00** | **0,00** | **16675,00** |  |

**2.5. Регіональний моніторинг та оцінка якості функціонування системи загальної середньої освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Проведення регіональних і локальних моніторингових досліджень якості освіти | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** | Розроблення на регіональному рівні системи показників якості освіти, що відображають умови, процеси та освітні результати |
| **2015** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2016** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2017** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2018** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **105,00** | **0,00** | **0,00** | **105,00** |  |
| **2** | Проведення методичних семінарів-тренінгів для вчителів-предметників щодо оцінювання рівня знань учасників навчально-виховного процесу | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | **36,00** | Удосконаленнясистеми зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти |
| **2015** | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | **36,00** |
| **2016** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2017** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2018** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **192,00** | **0,00** | **0,00** | **192,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **57,00** | 0,00 | **0,00** | **57,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **57,00** | 0,00 | **0,00** | **57,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **61,00** | 0,00 | **0,00** | **61,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **61,00** | 0,00 | **0,00** | **61,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **61,00** | 0,00 | **0,00** | **61,00** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **297,00** | **0,00** | **0,00** | **297,00** |  |

**2.6. Матеріально-технічний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Будівництво, завершення будівництва, реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 10000,00 | 3000,00 | 2000,00 | 0,00 | **15000,00** | Створення сучасної матеріально-технічної бази системи  загальної середньої освіти |
| **2015** | 12000,00 | 3600,00 | 2400,00 | 0,00 | **18000,00** |
| **2016** | 14400,00 | 4320,00 | 2880,00 | 0,00 | **21600,00** |
| **2017** | 17280,00 | 5180,00 | 3460,00 | 0,00 | **25920,00** |
| **2018** | 20736,00 | 6221,00 | 4147,00 | 0,00 | **31104,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **74416,00** | **22321,00** | **14887,00** | **0,00** | **111624,00** |  |
| **2** | Будівництво спортивних зал, фізкультурно-оздоровчих комплексів,  спортивних майданчиків для проведення спортивно-масових заходів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 20000,00 | 1800,00 | 1200,00 | 0,00 | **23000,00** | Покращення умов розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах |
| **2015** | 24000,00 | 1900,00 | 1250,00 | 0,00 | **27150,00** |
| **2016** | 28800,00 | 2000,00 | 1300,00 | 0,00 | **32100,00** |
| **2017** | 34560,00 | 2100,00 | 1350,00 | 0,00 | **38010,00** |
| **2018** | 41472,00 | 2200,00 | 1400,00 | 0,00 | **45072,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **148832,00** | **10000,00** | **6500,00** | **0,00** | **165332,00** |  |
| **3** | Капітальний ремонт приміщень, будівель  та систем життєзабезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 2000,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | **3000,00** | Забезпечення належних умов для навчання учнів у загальноосвітніхнавчальних закладах |
| **2015** | 2400,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | **3400,00** |
| **2016** | 2880,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | **3880,00** |
| **2017** | 3456,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | **4456,00** |
| **2018** | 4147,20 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | **5147,20** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **14883,20** | **3000,00** | **2000,00** | **0,00** | **19883,20** |  |
| **4** | Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів, у тому числі спеціальних,  обладнання транспортних засобів пристроями супутникової навігації та відеореєстрації | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціямита виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | **24000,00** | Забезпечення регулярного перевезення учасників навчально-виховного процесу до навчальних закладів сільських районів області у тому числі дітей з обмеженими фізичними можливостями |
| **2015** | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | **24000,00** |
| **2016** | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | **24000,00** |
| **2017** | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | **24000,00** |
| **2018** | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | **24000,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **60000,00** | **60000,00** | **0,00** | **120000,00** |  |
| **5** | Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики в загальноосвітніх навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціямита виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 853,60 | 853,60 | 0,00 | **1707,20** | Підвищення якості надання природничо-математичної освіти |
| **2015** | 0,00 | 853,60 | 853,60 | 0,00 | **1707,20** |
| **2016** | 0,00 | 853,60 | 853,60 | 0,00 | **1707,20** |
| **2017** | 0,00 | 853,60 | 853,60 | 0,00 | **1707,20** |
| **2018** | 0,00 | 853,60 | 853,60 | 0,00 | **1707,20** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **4268,00** | **4268,00** | **0,00** | **8536,00** |  |
| **6** | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для забезпечення навчально-виховного процесу | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | Покращення рівнязабезпеченостізагальноосвітніхнавчальних закладів навчальнимикомп'ютернимикомплексами тамультимедійнимобладнанням |
| **2015** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2016** | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | **720,00** |
| **2017** | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | **864,00** |
| **2018** | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | **1100,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **3784,00** | **0,00** | **0,00** | **3784,00** |  |
| **7** | Установлення автоматичної пожежної сигналізації в загальноосвітніх навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | **845,00** | Забезпечення пожежної безпеки взагальноосвітніхнавчальних закладах області |
| **2015** | 0,00 | 1014,00 | 0,00 | 0,00 | **1014,00** |
| **2016** | 0,00 | 1217,00 | 0,00 | 0,00 | **1217,00** |
| **2017** | 0,00 | 1460,00 | 0,00 | 0,00 | **1460,00** |
| **2018** | 0,00 | 1752,00 | 0,00 | 0,00 | **1752,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **6288,00** | **0,00** | **0,00** | **6288,00** |  |
| **8** | Проведення обробки вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень у загальноосвітніх навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціямита виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 1045,00 | 0,00 | **1045,00** | Забезпечення пожежної безпеки взагальноосвітніхнавчальних закладах області |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 1254,00 | 0,00 | **1254,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 1505,00 | 0,00 | **1505,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 1806,00 | 0,00 | **1806,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 2167,20 | 0,00 | **2167,20** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **7777,20** | **0,00** | **7777,20** |  |
| **9** | Упровадження енергозберігаючих проектів (термомо-дернізація будівель; будівництво, рекон-струкція та капіталь-ний ремонт коте-лень, топкових; пе-реведення котелень, топкових на альтер-нативні види палива тощо) | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **5000,00** | Зниження втрат тепла черезогороджувальніконструкції; раціональне використанняенергоресурсів,поширення  використання альтернативних  джерел енергії |
| **2015** | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **5000,00** |
| **2016** | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **5000,00** |
| **2017** | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **5000,00** |
| **2018** | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **5000,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **15000,00** | **5000,00** | **5000,00** | **0,00** | **25000,00** |  |
| **10** | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряд-дям, тренажерами, спортивним інвен-тарем, безперешкод-ним доступом до будівель тощо | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з район-ними державними адміністраціямита виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 0,00 | **1200,00** | Зміцнення матеріально-технічної базизагальноосвітніхнавчальних закладів області |
| **2015** | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 0,00 | **1200,00** |
| **2016** | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 0,00 | **1200,00** |
| **2017** | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 0,00 | **1200,00** |
| **2018** | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 0,00 | **1200,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **5000,00** | **1000,00** | **0,00** | **6000,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **35000,00** | **21598,60** | **18698,60** | **0,00** | **75297,20** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **41400,00** | **22567,60** | **19357,60** | **0,00** | **83325,20** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **49080,00** | **23710,60** | **20138,60** | **0,00** | **92929,20** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **58296,00** | **25057,60** | **21069,60** | **0,00** | **104423,20** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **69355,20** | **26726,60** | **22167,80** | **0,00** | **118249,60** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **253131,20** | **119661,00** | **101432,20** | **0,00** | **474224,40** |  |

**Підрозділ 3. Розвиток і функціонування української та російської мов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Організація роботи курсів з української мови для:  - керівників навчальних закладів;  - учителів загальноосвітніх навчальних закладів;  - викладачів професійно-технічних навчальних закладів;  - викладачів вищих навчальних закладів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | **175,00** | Поглиблення знань з української мови та забезпечення її використання у процесі виконання посадових обов'язків |
| **2015** | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | **175,00** |
| **2016** | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | **185,00** |
| **2017** | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | **185,00** |
| **2018** | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | **185,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **905,00** | **0,00** | **0,00** | **905,00** |  |
| **2** | Організація роботи з підвищення кваліфікації вчителів і викладачів російської мови | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | Підвищення рівня кваліфікації вчителів і викладачів російської мови |
| **2015** | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** |
| **2016** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2017** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
| **2018** | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **135,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **655,00** | **0,00** | **0,00** | **655,00** |  |
| **3** | Забезпечення дошкільних навчальних закладів і бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів аудіо- і відеоматеріалами та книгами, що відображають національні традиції України | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | **270,00** | Покращення рівня бібліотечно-інформаційногозабезпечення учасників навчально-виховного процесу |
| **2015** | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | **270,00** |
| **2016** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **2017** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **2018** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **465,00** | **465,00** | **465,00** | **1395,00** |  |
| **4** | Забезпечення передплати періодичних видань, що висвітлюють проблеми викладання російської мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | **270,00** | Покращення рівняінформаційногозабезпечення учасників навчально-виховного процесу |
| **2015** | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | **270,00** |
| **2016** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **2017** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **2018** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **465,00** | **465,00** | **465,00** | **1395,00** |  |
| **5** | Забезпечення дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів російськомовною літературою | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  спільно з район-ними держав-ними адміністра-ціями та виконав-чими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | **270,00** | Поліпшення навчально-методичного забезпечення викладання російської мови та світової літератури |
| **2015** | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | **270,00** |
| **2016** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **2017** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
| **2018** | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | **285,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **465,00** | **465,00** | **465,00** | **1395,00** |  |
| **6** | Видання українською мовою науково-довідникової та навчально-методичної літератури | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | **480,00** | Поліпшення рівнязабезпеченості навчально-методичною літературою навчальних закладів різних типів |
| **2015** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | **480,00** |
| **2016** | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | **504,00** |
| **2017** | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | **504,00** |
| **2018** | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | **504,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2472,00** | **0,00** | **0,00** | **2472,00** |  |
| **7** | Організація та проведення  професійних конкурсів, регіональних відкритих виставок | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Висвітлення ефективного педагогічного досвіду вчителів |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
| **2017** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
| **2018** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| **8** | Проведення оглядів шкільних музеїв історії, створених із метою  вшанування пам’яті діячів російської та української культур | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | **115,00** | Розширення знань учнів про видатних діячів російської та української культур |
| **2015** | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | **115,00** |
| **2016** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** |
| **2017** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** |
| **2018** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **590,00** | **0,00** | **0,00** | **590,00** |  |
| **9** | Видання науково-методичного журналу «Джерело педагогічних інновацій» | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | **26,00** | Розповсюдженняпедагогічних інновацій |
| **2015** | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | **26,00** |
| **2016** | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | **28,00** |
| **2017** | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | **28,00** |
| **2018** | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | **28,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **136,00** | **0,00** | **0,00** | **136,00** |  |
| **10** | Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій із проблем викладання української мови та літератури, присвячених ювілейним датам від дня народження видатних українських письменників | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** | Підвищення професійних знань педагогів |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
| **2017** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
| **2018** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| **11** | Проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій із проблем викладання російської мови та літератури, присвячених ювілейним датам від дня народження видатних російських письменників | Департамент науки і освіти Харківської обласної держав-ної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **80,00** | Підвищення професійних знань педагогів |
| **2015** | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **80,00** |
| **2016** | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | **85,00** |
| **2017** | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | **85,00** |
| **2018** | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | **85,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **415,00** | **0,00** | **0,00** | **415,00** |  |
| **12** | Проведення науково-методичних семінарів для педагогічних працівників з актуальних питань викладання й підвищення якості навчання  української мови та літератури | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | Підвищення професійних знань педагогів |
| **2015** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2016** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2017** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2018** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **103,00** | **0,00** | **0,00** | **103,00** |  |
| **13** | Проведення науково-методичних семінарів для педагогічних працівників з актуальних питань викладання й підвищення якості навчання  російської мови та літератури | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | Підвищення професійних знань педагогів |
| **2015** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2016** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2017** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2018** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **103,00** | **0,00** | **0,00** | **103,00** |  |
| **14** | Проведення урочистостей із нагоди Дня української писемності та мови | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | Посилення шанобливого ставлення до української мови |
| **2015** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2016** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2017** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2018** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **103,0** | **0,00** | **0,00** | **103,00** |  |
| **15** | Проведення урочистостей із нагоди Дня слов’янської писемності та культури | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | Посилення шанобливого ставлення до слов’янської писемності та культури |
| **2015** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2016** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2017** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2018** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **103,00** | **0,00** | **0,00** | **103,00** |  |
| **16** | Проведення урочистостей із нагоди Дня народження О.С. Пушкіна | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** | Популяризація  знань про видатного письменника |
| **2015** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2016** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2017** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
| **2018** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | **21,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **103,00** | **0,00** | **0,00** | **103,00** |  |
| **17** | Проведення  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 3,00 | **53,00** | Підвищення інтересу учнівської та студентської молоді до вивчення української мови |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 3,00 | **53,00** |
| **2016** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 3,00 | **56,00** |
| **2017** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 3,00 | **56,00** |
| **2018** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 3,00 | **56,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **259,00** | **0,00** | **15,00** | **274,00** |  |
| **18** | Проведення Міжнародного конкурсу з української мови  ім. П. Яцика | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 3,00 | **53,00** | Розширення сфери вживання української мови в суспільному житті |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 3,00 | **53,00** |
| **2016** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 3,00 | **56,00** |
| **2017** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 3,00 | **56,00** |
| **2018** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 3,00 | **56,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **259,00** | **0,00** | **15,00** | **274,00** |  |
| **19** | Проведення обласного фестивалю ораторського мистецтва | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | Стимулювання вивчення української мови всіма громадянамиХарківщини |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **2016** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** |
| **2017** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** |
| **2018** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **259,00** | **0,00** | **0,00** | **259,00** |  |
| **20** | Проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!» | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** | Створення умов для забезпечення гармонізації мовних відносин, вільного розвитку державної мови |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **2016** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** |
| **2017** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** |
| **2018** | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | **53,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **259,00** | **0,00** | **0,00** | **259,00** |  |
| **21** | Проведення тренінгу з підготовки учнів до участі у Всеукраїнському турнірі юних журналістів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | Поліпшення рівня підготовки учнів до участі у Всеукраїнськомутурнірі юних журналістів |
| **2015** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** |
| **2016** | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** |
| **2017** | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** |
| **2018** | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **131,00** | **0,00** | **0,00** | **131,00** |  |
| **22** | Проведення відкритих Пушкінських читань, присвячених дню народження поета | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | Популяризація  знань про видатного письменника |
| **2015** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** |
| **2016** | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** |
| **2017** | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** |
| **2018** | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | **27,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **131,00** | **0,00** | **0,00** | **131,00** |  |
| **23** | Проведення обласного фестивалю знавців російської мови, історії та культури | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Популяризація російської мови, історії та культури |
| **2015** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| **2016** | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| **2017** | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| **2018** | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **630,00** | **0,00** | **0,00** | **630,00** |  |
| **24** | Нагородження цінними подарунками учнів – переможців творчих конкурсів, олімпіад із культури, історії, російської та української мов | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | Стимулювання учнів до участі у творчих конкурсах |
| **2015** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2016** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | **210,00** |
| **2017** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | **210,00** |
| **2018** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | **210,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1030,00** | **0,00** | **0,00** | **1030,00** |  |
| **25** | Нагородження одноразовими преміями  вчителів і викладачів російської мови та літератури, які підготували учнів, студентів - переможців відповідних олімпіад, конкурсів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» | **2014** | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | Стимулювання творчої праці вчителів |
| **2015** | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** |
| **2016** | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | **131,00** |
| **2017** | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | **131,00** |
| **2018** | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | **131,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **643,00** | **0,00** | **0,00** | **643,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **2186,00** | **270,00** | **276,00** | **2732,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **2186,00** | **270,00** | **276,00** | **2732,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **2314,00** | **285,00** | **291,00** | **2890,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **2314,00** | **285,00** | **291,00** | **2890,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **2314,00** | **285,00** | **291,00** | **2890,00** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **11314,00** | **1395,00** | **1425,00** | **14134,00** |  |

**Підрозділ 4. Позашкільна освіта**

**4.1. Модернізація змісту та удосконалення структури позашкільної освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Забезпечення функціонування очно-заочних шкіл, створення філій позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | Збільшення питомої ваги охопленняпозашкільною освітою дітей, які проживають у сільській місцевості |
| **2015** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2016** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2017** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2018** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |  |
| **2** | Проведення обласних  масових заходів із учнівською молоддю:  -                    обласні змагання учнів із видів туризму (лижний, пішохідний, водний, велосипедний, спортивне орієнтування);  -                    обласна військово-патріотична акція «Слобожанські дзвони Перемоги»;  -                    заходи до Дня Святого Миколая;  -                    новорічні та різдвяні свята;  -                   Міжнароднийдень захисту дітей;  -                    форум працівників позашкільних навчальних закладів тощо | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» | **2014** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | Формування в учнівської молоді засад здорового способу життя, підвищення рівня  туристсько-спортивної підготовки, національно-патріотичне виховання учнів,  підтримка творчої педагогічної діяльності працівниківпозашкільнихнавчальних закладів та популяризація їх здобутків |
| **2015** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2016** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2017** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2018** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** |  |
| **3** | Видання інформаційно-інструктивних, навчально-методичних матеріалів із питань позашкільної освіти | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | **2014** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | Підвищення рівня навчального й та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів |
| **2015** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2016** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2017** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2018** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |  |
| **4** | Проведення семінарів-практикумів, засідань за «круглим столом», конференцій для працівників позашкільних навчальних закладів із питань позашкільної освіти | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯ-ЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» | **2014** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів |
| **2015** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2016** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2017** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2018** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |  |
| **5** | Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» | **2014** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** | Підтримка творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів та популяризація їх педагогічних здобутків |
| **2015** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2016** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2017** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2018** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |  |
| **6** | Проведення обласного фестивалю науково-методичних розробок із питань позашкільної освіти | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» | **2014** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | Вивчення та поширення кращого досвіду роботипедагогічнихпрацівників із питань позашкільної освіти |
| **2015** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2016** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2017** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2018** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |  |
| **7** | Проведення обласних комплексних змагань серед учнівської, студентської молоді та участь збірних команд у всеукраїнських змаганнях | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** | Формування в учнівської молоді засад здорового способу життя |
| **2015** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | **180,00** |
| **2016** | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | **240,00** |
| **2017** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | **180,00** |
| **2018** | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | **290,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1130,00** | **0,00** | **0,00** | **1130,00** |  |
| **8** | Проведення історико-краєзнавчих, фольклорних експедицій | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад,  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **100,00** | Підвищення рівня  краєзнавчої роботи |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2016** | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2017** | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2018** | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **100,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **500,00** |  |
| **9** | Міжнародне співробітництво з питань позашкільної освіти | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | **2014** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** | Участь учнів  у міжнародних заходах |
| **2015** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2016** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2017** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
| **2018** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | **40,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |  |
| **10** | Проведення  масових заходів із учнівською молоддю:  - до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;  - до 75-річчя визволення Харківщини від фашистських загарбників | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення рівняпатріотичноговиховання учнів, активізація їх пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2018** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | **Всього:** | **2014-2018** | **0,00** | **100,00** | **10,00** | **0,00** | **110,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **1000,00** | **50,00** | **0,00** | **1050,00** |  |
|  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **940,00** | **60,00** | **0,00** | **1000,00** |  |
|  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **1000,00** | **50,00** | **0,00** | **1050,00** |  |
|  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **940,00** | **50,00** | **0,00** | **990,00** |  |
|  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **1150,00** | **50,00** | **0,00** | **1200,00** |  |
|  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **5030,00** | **260,00** | **0,00** | **5290,00** |  |

**4.2. Матеріально-технічний розвиток позашкільних навчальних закладів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Проведення реконструкцій,капітальних ремонтів будівель, приміщень, споруд, комунікацій та обладнання позашкільних навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | Створення належних умов для доступності позашкільної освіти для дітей та учнівської молоді |
| **2015** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2016** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2017** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2018** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** |  |
| **2** | Будівництво спортивних зал, фізкультурно-оздоровчих комплексів,  спортивних майданчиків для проведення занять вихованців позашкільних  навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **9000,00** | Формування в учнівської молоді засад здорового способу життя |
| **2015** | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **9000,00** |
| **2016** | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **9000,00** |
| **2017** | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **9000,00** |
| **2018** | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | **9000,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **35000,00** | **5000,00** | **5000,00** | **0,00** | **45000,00** |  |
| **3** | Упровадження енергозберігаючих проектів (термомодернізація будівель; будівництво, реконструкція та капітальний ремонт котелень, топкових; переведення котелень, топкових на альтернативні види палива тощо) | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **1000,00** | Зниження втрат тепла через огороджувальні конструкції; раціональне використання енергоресурсів, поширення  використання  альтернативних джерел енергії |
| **2015** | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **1000,00** |
| **2016** | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **1000,00** |
| **2017** | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **1000,00** |
| **2018** | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **1000,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2500,00** | **2500,00** | **0,00** | **5000,00** |  |
| **4** | Оснащення сучасним обладнанням позашкільних  навчальних закладів області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів області |
| **2015** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **2016** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **2017** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **2018** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |  |
| **5** | Установлення автоматичної пожежної сигналізації в  позашкільних навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністраціїспільно з районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | **55,00** | Забезпечення пожежної безпеки в позашкільних навчальних закладах області |
| **2015** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| **2016** | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | **65,00** |
| **2017** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** |
| **2018** | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | **75,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **325,00** | **0,00** | **0,00** | **325,00** |  |
| **6** | Проведення обробки вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень у  позашкільних навчальних закладах області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | **105,00** | Забезпечення пожежної безпеки в позашкільних навчальних закладах області |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | **110,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | **115,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | **120,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | **125,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **575,00** | **0,00** | **575,00** |  |
| **7** | Оснащення позашкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп`ютерними комплексами | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | **280,00** | Забезпечення навчально-виховного процесу, що здійснюється у позашкільних навчальних закладах області,  засобами інформаційно-комунікаційнихтехнологій |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | **280,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | **280,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | **280,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | **280,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **1400,00** | **0,00** | **1400,00** |  |
| **8** | Забезпечення позашкільних навчальних закладів спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем тощо | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | **600,00** | Покращення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних  закладів,  формування в учнівської молоді засад здорового способу життя |
| **2015** | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2016** | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2017** | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2018** | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | **600,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1000,00** | **2000,00** | **0,00** | **3000,00** |  |
| **9** | Підключення позашкільних навчальних закладів до мережі Інтернет | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | **20,00** | Створення доступної та якісної системи позашкільної освіти області відповідно до вимог суспільства й запитів особистості |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | **20,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | **20,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **7000,00** | **2055,00** | **2305,00** | **0,00** | **11360,00** |  |
|  | **Всього:** | **2015** | **7000,00** | **2060,00** | **2310,00** | **0,00** | **11370,00** |  |
|  | **Всього:** | **2016** | **7000,00** | **2065,00** | **2315,00** | **0,00** | **11380,00** |  |
|  | **Всього:** | **2017** | **7000,00** | **2070,00** | **2320,00** | **0,00** | **11390,00** |  |
|  | **Всього:** | **2018** | **7000,00** | **2075,00** | **2325,00** | **0,00** | **11400,00** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **35000,00** | **10325,00** | **11575,00** | **0,00** | **56900,00** |  |

**Підрозділ 5. Корекційна та інклюзивна освіта**

**5.1. Забезпечення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Забезпечення функціонування інклюзивних класів у загальноосвітніх навчальних закладах | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** | Реалізація права дітей з особливим потребами на родинне виховання |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **210,00** |  |
| **2** | Забезпечення функціонування психолого-медико-педагогічних консультацій у районах (містах) області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад | **2014** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** | Системнийкваліфікованийпсихолого-педагогічний супровід дітей з особливим потребами та їх батьків |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **210,00** |  |
| **3** | Реорганізація навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування  (у тому числі створення дошкільних груп для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** | Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня, надання їмкваліфікованоїмедико-психолого-педагогічної допомоги, їхсамовизначення |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** | **1000,00** |  |
| **4** | Організація  оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНАШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «ОБДАРОВА-НІСТЬ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ»» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, комунального закладу Харківської спеціалізованої школи-інтернату «Ліцей міліції» Харківської обласної ради | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | **106,70** | Збільшення рівня питомої ваги охопленняоздоровленнямта відпочинкомобдарованих учнів; забезпечення якісної підготовки учнів доінтелектуальнихзмагань |
| **2015** | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | **111,00** |
| **2016** | 0,00 | 115,40 | 0,00 | 0,00 | **115,40** |
| **2017** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** |
| **2018** | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | **124,80** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **577,90** | **0,00** | **0,00** | **577,90** |  |
| **5** | Організація та проведення навчально-польових зборів із вихованцями КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ»» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з КОМУНАЛЬ-НИМ ЗАКЛАДОМ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОАЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** | Реалізація завданьпатріотичноговиховання учнівської молоді; підготовка до спортивних учнівських змагань; закріплення знань, умінь і навичок назавершальномуетапі навчання з предмета «Захист Вітчизни» |
| **2015** | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** |
| **2016** | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** |
| **2017** | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** |
| **2018** | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | **160,00** |
| **Всього** |  | **2014-2018** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |  |
| **6** | Забезпечення науково-методичного супроводу осіб з особливими потребами та учнів, які перебувають на довготривалому лікуванні | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** | Реалізація права на освіту осіб з особливими потребами шляхомзапровадження дистанційногонавчання |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
|  | **Всього** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **266,70** | **84,00** | **250,00** | **600,70** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **271,00** | **84,00** | **250,00** | **605,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **275,40** | **84,00** | **250,00** | **609,40** |  |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **280,00** | **84,00** | **250,00** | **614,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **284,80** | **84,00** | **250,00** | **618,80** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **1377,90** | **420,00** | **1250,00** | **3047,90** |  |

**5.2. Матеріально-технічний розвиток навчальних закладів обласного підпорядкування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Реконструкція, капітальний ремонт приміщень, будівель та систем життєзабезпечення навчальних закладів обласного підпорядкування | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** | Забезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу учнів та дітей навчальних закладів обласногопідпорядкування |
| **2015** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2016** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2017** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2018** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **7500,00** | **0,00** | **0,00** | **7500,00** |  |
| **2** | Будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів, спортивних майданчиків для проведення спортивно-масових заходів для учнів навчальних закладів обласного підпорядкування | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | **27000,00** | Забезпечення якісних умов для спортивного виховання, гармонійного розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |
| **2015** | 0,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | **32400,00** |
| **2016** | 0,00 | 38880,00 | 0,00 | 0,00 | **38880,00** |
| **2017** | 0,00 | 46656,00 | 0,00 | 0,00 | **46656,00** |
| **2018** | 0,00 | 55987,20 | 0,00 | 0,00 | **55987,20** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **200923,20** | **0,00** | **0,00** | **200923,20** |  |
| **3** | Забезпечення навчальних закладів обласного підпорядкування технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям  і тренажерами | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** | Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів обласногопідпорядкування |
| **2015** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2016** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2017** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2018** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **7500,00** | **0,00** | **0,00** | **7500,00** |  |
| **4** | Придбання автобусів для навчальних закладів обласного підпорядкування за переліком, що визначається щороку | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | **2000,00** | Забезпечення транспортної та інформацій-ноїдоступнос-ті навчальних закладів, що надають освітні послу-ги дітям і молоді з особливими освітніми потребами |
| **2015** | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | **2400,00** |
| **2016** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** |
| **2017** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** |
| **2018** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **5600,00** | **0,00** | **0,00** | **5600,00** |  |
| **5** | Упровадження енергозберігаючих проектів (термомодернізація будівель, капітальний ремонт котелень тощо) у навчальних закладах обласного підпорядкування | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** | Зниження втрат тепла черезогороджувальніконструкції; раціональне використанняенергоресурсів,поширення  використання альтернативнихджерел енергії |
| **2015** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2016** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2017** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **2018** | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **7500,00** | **0,00** | **0,00** | **7500,00** |  |
| **6** | Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо)  навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики в навчальних закладах обласного підпорядкування | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** | Підвищення якості надання природничо-математичної освіти |
| **2015** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2016** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2017** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** |
| **2018** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | **600,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **3000,00** | **0,00** | **0,00** | **3000,00** |  |
| **7** | Забезпечення навчальних закладів обласного підпорядкування комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для здійснення навчально-виховного процесу | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | Забезпечення інформаційної доступності та підвищення рівня ІТ-компетентностіучнів |
| **2015** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2016** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2017** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **2018** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** |  |
| **8** | Установлення автоматичної пожежної сигналізації в навчальних закладах обласного підпорядкування | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | **800,00** | Забезпечення пожежної безпеки в навчальних закладах обласногопідпорядкування |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |  |
| **9** | Проведення обробки вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень у навчальних закладах обласного підпорядкування | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | **399,00** | Забезпечення пожежної безпеки в навчальних закладах обласногопідпорядкування |
| **2015** | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | **341,00** |
| **2016** | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | **531,00** |
| **2017** | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | **387,00** |
| **2018** | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | **598,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2256,00** | **0,00** | **0,00** | **2256,00** |  |
| **10** | Підготовка матеріальної бази оздоровчих закладів для якісного оздоровлення вихованців навчальних закладів обласного підпорядкування (перелік об’єктів та обсяги фінансування визначаються щороку при затвердженні обласного бюджету) | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | **1000,00** | Забезпечення належних умов для оздоровлення учнів та дітей навчальних закладів обласногопідпорядкування |
| **2015** | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | **1200,00** |
| **2016** | 0,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | **1440,00** |
| **2017** | 0,00 | 1728,00 | 0,00 | 0,00 | **1728,00** |
| **2018** | 0,00 | 2073,60 | 0,00 | 0,00 | **2073,60** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **7441,60** | **0,00** | **0,00** | **7441,60** |  |
| **11** | Формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі навчальних закладів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** | Забезпечення збереження технічної документації |
| **2015** | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |
| **2016** | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |
| **2017** | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |
| **2018** | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |  |
| **12** | Забезпечення будівель навчальних закладів безперешкодним доступом | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | **800,00** | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами |
| **2015** | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | **367,50** |
| **2016** | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | **367,50** |
| **2017** | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | **367,50** |
| **2018** | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | **367,50** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **2270,00** | **0,00** | **0,00** | **2270,00** | Соціальна підтримка педагогічних працівників навчального закладу, створенняорганізаційнихумов для здійснення якісного навчально-виховного процесу |
| **13** | Забезпечення підвезення до місця роботи та у зворотному напрямку працівниківКОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ «ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ»» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| **2015** | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | **110,00** |
| **2016** | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | **121,00** |
| **2017** | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | **133,00** |
| **2018** | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | **146,00** |
|  | **Всього** |  | **2014-2018** | **0,00** | **610,00** | **0,00** | **0,00** | **610,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **37409,00** | **0,00** | **0,00** | **37409,00** |  |
|  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **42128,50** | **0,00** | **0,00** | **42128,50** |  |
|  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **47049,50** | **0,00** | **0,00** | **47049,50** |  |
|  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **54981,50** | **0,00** | **0,00** | **54981,50** |  |
|  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **64882,30** | **0,00** | **0,00** | **64882,30** |  |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **246450,80** | **0,00** | **0,00** | **246450,80** |  |

**Підрозділ 6. Професійно-технічна освіта**

**6.1. Удосконалення структури системи професійно-технічної освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термінвиконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Створення центрів із впровадження інноваційних технологій та оснащення їх сучасним обладнанням і технікою | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів |
| **2015** | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | **3000,00** |
| **2016** | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | **3000,00** |
| **2017** | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | **4500,00** |
| **2018** | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | **4500,00** |
|  | **Всього** |  | **2014-2018** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **15000,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всього:** | **2015** | **2000,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** | **3000,00** |
| **Всього:** | **2016** | **2000,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** | **3000,00** |
| **Всього:** | **2017** | **3000,00** | **0,00** | **0,00** | **1500,00** | **4500,00** |
| **Всього:** | **2018** | **3000,00** | **0,00** | **0,00** | **1500,00** | **4500,00** |
| **Всього по роках:** | **2014-2018** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **15000,00** |

**6.2. Модернізація змісту та інформатизація професійної освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термінвиконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Забезпечення умов для впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | **25,00** | Підвищенняконкурентоспро-можності випускників професійно-технічних навчальних закладів на ринку праці |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | **25,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | **25,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | **25,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | **25,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,00** | **125,00** |  |
| **2** | Створення електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | **324,00** | Якісне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу у  професійно-технічних навчальних закладах |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | **324,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | **324,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | **324,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | **324,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1620,00** | **1620,00** |  |
| **3** | Забезпечення функціонування комп‘ютерних класів у професійно-технічних навчальних закладах та використання інформаційного продукту | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **120,00** | Вільний доступ усіх учасників педагогічного процесу до сучаснихінформаційнихресурсів |
| **2015** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **120,00** |
| **2016** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **120,00** |
| **2017** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **120,00** |
| **2018** | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | **120,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **600,00** |  |
| **4** | Організація роботи щодо підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** | Зростання рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **459,00** | **519,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2015** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **459,00** | **519,00** |
|  |  | **Всього:** | **2016** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **459,00** | **519,00** |
|  |  | **Всього:** | **2017** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **459,00** | **519,00** |
|  |  | **Всього:** | **2018** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **459,00** | **519,00** |
|  |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **2295,00** | **2595,00** |

**6.3. Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації учнів**

**професійно-технічних навчальних закладів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термінвиконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Організація та проведення регіональних етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** | Забезпечення особистісного розвитку учня відповідно доіндивідуальнихздібностей та нахилів |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **50,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** |  |
| **2** | Забезпечення функціонування веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів регіону та інформаційно-освітнього порталу «Професійно-технічна освіта Харківської області» | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | **40,00** | Здійснення соціальної реклами престижності робітничих професій та формування позитивного іміджу в суспільстві |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | **40,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | **40,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | **40,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | **40,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** |  |
| **3** | Проведення щорічного обласного свята професійно-технічної освіти Харківщини | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області, Харківський державний будинок художньої та технічної творчості, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** | Формування у молоді позитивного ставлення до обраної робітничої професії |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **4** | Організація проходження щорічного медичного огляду учнями професійно-технічних навчальних закладів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** | Визначення рівня готовності учнів до фізичних навантажень та моніторинг стану їх здоров`я |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **5** | Проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів для учнів професійно-технічних навчальних закладів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** | Формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **200,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** | **1000,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490,00** | **490,00** |  |
| **Всього:** | **2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490,00** | **490,00** |
| **Всього:** | **2016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490,00** | **490,00** |
| **Всього:** | **2017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490,00** | **490,00** |
| **Всього:** | **2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490,00** | **490,00** |
| **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2450,00** | **2450,00** |

**6.4. Регіональний моніторинг системи професійно-технічної освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термінвиконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** |
| **1** | Проведення моніторингових досліджень якості професійно-технічної освіти | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, професійно-технічні навчальні заклади | **2014** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | **5,00** | Удосконаленнясистеми управління якістю професійно-технічної освіти |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | **5,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | **5,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | **5,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | **5,00** |
|  | **Всього:** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,00** | **25,00** |  |
|  |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** |  |
| **Всього:** | **2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** |
| **Всього:** | **2016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** |
| **Всього:** | **2017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** |
| **Всього:** | **2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** |
| **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,00** | **25,00** |

**Підрозділ 7. Вища освіта і наука – регіональний розвиток**

**7.1. Розвиток сфери вищої освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Призначення та виплата обласних стипендій і персональних стипендій імені  О.С. Масельського студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації | | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | **228,00** | Створення системи підтримки обдарованої молоді, відзначення студентів за досягнення в науковій та навчальній роботі |
| **2015** | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | **228,00** |
| **2016** | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | **228,00** |
| **2017** | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | **228,00** |
| **2018** | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | **228,00** |
|  | **Всього:** | |  | **2014-2018** | **0,00** | **1140,00** | **0,00** | **0,00** | **1140,00** |  |
| **2** | Призначення та виплата стипендій облдержадміністра-ції дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, зарахованим на І курс навчання  до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації | | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** | Матеріальна підтримка та соціальна адаптаціяпершокурсників-сиріт до умовстудентськогожиття |
| **2015** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** |
| **2016** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** |
| **2017** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** |
| **2018** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | **660,00** |
|  | **Всього** | |  | **2014-2018** | **0,00** | **3300,00** | **0,00** | **0,00** | **3300,00** |  |
| **3** | Проведення щорічного обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» | | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, Рада ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | **120,00** | Стимулюваннятворчої діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів;розповсюдженняпозитивного досвіду їх роботи |
| **2015** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | **120,00** |
| **2016** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | **120,00** |
| **2017** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | **120,00** |
| **2018** | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | **120,00** |
|  | **Всього:** | |  | **2014-2018** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **350,00** | **600,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **938,00** | **0,00** | **70,00** | **1008,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **938,00** | **0,00** | **70,00** | **1008,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **938,00** | **0,00** | **70,00** | **1008,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **938,00** | **0,00** | **70,00** | **1008,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **938,00** | **0,00** | **70,00** | **1008,00** |  |
|  | |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **4690,00** | **0,00** | **350,00** | **5040,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.2. Розвиток наукової сфери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела  фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Призначення та виплата іменних стипендій облдержадміністра-ції в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям | | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації | **2014** | 0,00 | | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | **240,00** | Стимулюваннятворчої праці видатних та обдарованих молодих науковців, засвідчення видатних особистих досягнень, збереження тапідвищенняефективності наукових шкіл |
| **2015** | 0,00 | | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | **240,00** |
| **2016** | 0,00 | | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | **240,00** |
| **2017** | 0,00 | | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | **240,00** |
| **2018** | 0,00 | | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | **240,00** |
|  | **Всього:** | |  | **2014-2018** | **0,00** | | **1200,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1200,00** |  |
| **2** | | Проведення заходів, присвячених професійному святу науковців України – Дню науки | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації,КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | **2014** | 0,00 | 30,00 | | | 0,00 | | 5,00 | **35,00** | Збереження науково-технічного потенціалу регіону, активізація науково-технічних розробок тафундаментальнихнаукових досліджень у вищих навчальних закладах і наукових установах |
| **2015** | 0,00 | 30,00 | | | 0,00 | | 5,00 | **35,00** |
| **2016** | 0,00 | 30,00 | | | 0,00 | | 5,00 | **35,00** |
| **2017** | 0,00 | 30,00 | | | 0,00 | | 5,00 | **35,00** |
| **2018** | 0,00 | 30,00 | | | 0,00 | | 5,00 | **35,00** |
|  | | **Всього** |  | **2014–2018** | **0,00** | **150,00** | | | **0,00** | | **25,00** | **175,000** |  |
| **3** | | Проведення щорічного регіонального конкурсу студентських наукових робіт | Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, Рада ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна | **2014** | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3,00 | **3,00** | Залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді; сприяння підвищенню інтересу студентів до вивчення проблеми науки та популяризації науковоїпроблематикисеред молоді,стимулюваннябажання й готовності молоді брати участь у наукових дослідженнях |
| **2015** | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3,00 | **3,00** |
| **2016** | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3,00 | **3,00** |
| **2017** | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3,00 | **3,00** |
| **2018** | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3,00 | **3,00** |
|  | | **Всього** |  | **2014-2018** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **15,00** | **15,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2014** | **0,00** | **270,00** | | | **0,00** | | **8,00** | **278,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2015** | **0,00** | **270,00** | | | **0,00** | | **8,00** | **278,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2016** | **0,00** | **270,00** | | | **0,00** | | **8,00** | **278,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2017** | **0,00** | **270,00** | | | **0,00** | | **8,00** | **278,00** |  |
|  | |  | **Всього:** | **2018** | **0,00** | **270,00** | | | **0,00** | | **8,00** | **278,00** |  |
|  | |  | **Всього по роках:** | **2014-2018** | **0,00** | **1350,00** | | | **0,00** | | **40,00** | **1390,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Підрозділ 8. Кадри**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи Програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **субвенція з державного бюджету** | **обласний  бюджет** | **місцеві бюджети** | **інші джерела фінансування** | **всього** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | | **7** | **8** | | | **9** | **10** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Забезпечення підвищення  кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійними програмами | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, апарат Харківської обласної державної адміністрації, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад, адміністраціями районів Харківської міської ради | | **2014** | | 0,00 | | 132,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **132,00** | Підвищення  кваліфікації   державних   службовців та посадових осіб місцевогосамоврядування | |
| **2015** | | 0,00 | | 138,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **138,00** |
| **2016** | | 0,00 | | 144,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **144,00** |
| **2017** | | 0,00 | | 150,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **150,00** |
| **2018** | | 0,00 | | 156,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **156,00** |
|  | **Всього:** |  | | **2014-2018** | | **0,00** | | **720,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **720,00** |  | |
| **2** | Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами тематичних семінарів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України спільно з районними державними адміністраціями тавиконавчими органами місцевих рад, адміністраціями районів Харківської міської ради | | **2014** | | 0,00 | | 290,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **290,00** | Підвищення результативності роботи державних службовців та посадових осіб місцевого самовряду-вання | |
| **2015** | | 0,00 | | 302,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **302,00** |
| **2016** | | 0,00 | | 315,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **315,00** |
| **2017** | | 0,00 | | 329,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **329,00** |
| **2018** | | 0,00 | | 344,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **344,00** |
|  | **Всього:** |  | | **2014-2018** | | **0,00** | | **1580,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **1580,00** |  | |
| **3** | Призначення іменних стипендій голови Харківської обласної державної адміністрації керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних, включаючи дитячо-юнацькі спортивні школи, навчальних закладів районів Харківської області та міст Ізюма, Куп’янська, Лозової, Люботина, Первомайського, Чугуєва | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | | **2014** | | 0,00 | | 2437,75 | | | 0,00 | 0,00 | | | **2437,75** | Стимулювання до високоякісної праці керівників навчальних закладів | |
| **2015** | | 0,00 | | 2437,75 | | | 0,00 | 0,00 | | | **2437,75** |
| **2016** | | 0,00 | | 2437,75 | | | 0,00 | 0,00 | | | **2437,75** |
| **2017** | | 0,00 | | 2437,75 | | | 0,00 | 0,00 | | | **2437,75** |
| **2018** | | 0,00 | | 2437,75 | | | 0,00 | 0,00 | | | **2437,75** |
|  | **Всього:** |  | | **2014-2018** | | **0,00** | | **12188,75** | | | **0,00** | **0,00** | | | **12188,75** |  | |
| **4** | Організація виплати одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та направлені на роботу до загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів на підставі укладених тристоронніх  договорів | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з вищими навчальними закладами  ІІІ-IV рівнів акредитації та  професійно-технічними навчальними закладами | | **2014** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** | Підвищення престижу професії педагога, заохочення молодих фахівців до роботи у навчальних закладах | |
| **2015** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** |
| **2016** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** |
| **2017** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** |
| **2018** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **0,00** |
|  | **Всього:** |  | | **2014-2018** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |  | |
| **5** | Запровадження на регіональному телебаченні та радіо спеціальних освітніх програм, здійснення видавничої діяльності | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківська обласна державна телерадіо- компанія (за згодою) | | **2014** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | **100,00** | Висвітлення професійної діяльності вчителя, підвищення його ролі у формуваннігромадянськогосуспільства | |
| **2015** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | **100,00** |
| **2016** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | **100,00** |
| **2017** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | **100,00** |
| **2018** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | **100,00** |
|  | **Всього:** |  | | **2014-2018** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **500,00** | | | **500,00** |  | |
| **6** | Проведення серпневої конференції педагогічних працівників області | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІД-НИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ | | **2014** | | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **100,00** | Визначенняпріоритетнихнапрямів розвитку галузі освіти на наступний навчальний рік на підставі всебічного  аналізу підсумків роботи | |
| **2015** | | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **100,00** |
| **2016** | | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **100,00** |
| **2017** | | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **100,00** |
| **2018** | | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | **100,00** |
|  | **Всього:** |  | | **2014-2018** | | **0,00** | | **500,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **500,00** |  | |
|  |  | **Всього:** | | **2014** | | **0,00** | | **2959,75** | | | **0,00** | **100,00** | | | **3059,75** |  | |
|  |  | **Всього:** | | **2015** | | **0,00** | | **2977,75** | | | **0,00** | **100,00** | | | **3077,75** |  | |
|  |  | **Всього:** | | **2016** | | **0,00** | | **2996,75** | | | **0,00** | **100,00** | | | **3096,75** |  | |
|  |  | **Всього:** | | **2017** | | **0,00** | | **3016,75** | | | **0,00** | **100,00** | | | **3116,75** |  | |
|  |  | **Всього:** | | **2018** | | **0,00** | | **3037,75** | | | **0,00** | **100,00** | | | **3137,75** |  | |
|  |  | **Всього по роках:** | | **2014-2018** | | **0,00** | | **14988,75** | | | **0,00** | **500,00** | | | **15488,75** |  | |
| **Всього за Програмою:** | | **Всього:** | **2014** | | **79060,00** | | **84415,55** | | **57996,60** | **1978,00** | | | **223450,15** |  | | |
| **Всього:** | **2015** | | **94460,00** | | **92384,35** | | **60156,60** | **2978,00** | | | **249978,95** |  | | |
| **Всього:** | **2016** | | **110540,00** | | **101404,75** | | **62720,60** | **2993,00** | | | **277658,35** |  | | |
| **Всього:** | **2017** | | **130836,00** | | **114054,15** | | **65848,40** | **3493,00** | | | **314231,55** |  | | |
| **Всього:** | **2018** | | **153991,20** | | **129866,07** | | **69534,00** | **3493,00** | | | **356884,27** |  | | |
| **Всього по роках:** | **2014-2018** | | **568887,20** | | **522124,87** | | **316256,20** | **14935,00** | | | **1422203,27** |  | | |

**VІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

Реалізація заходів Програми дозволить:

збільшити кількість місць у дошкільних навчальних закладах на 7,5 тис.;

створити 42 базові загальноосвітні навчальні заклади із вивчення природничо-математичних дисциплін;

здійснити капітальний ремонт приміщень, будівель та систем життєзабезпечення у 25 загальноосвітніх навчальних закладах області;

оновити та поповнити існуючий парк шкільних автобусів на 106 одиниць;

забезпечити 50 загальноосвітніх навчальних закладів області навчально-комп’ютерними комплексами;

побудувати 10 фізкультурно-оздоровчих комплексів та 15 спортивних майданчиків для проведення занять та спортивних заходів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

підвищити до 70% охоплення дітей позашкільною освітою;

створити центри професійно-технічної освіти із впровадження інноваційних технологій та оснащення їх сучасним обладнанням і технікою за галузевим спрямуванням, а саме: промисловість, будівництво, сфера послуг, транспорт, торгівля і громадське харчування, сільське господарство;

розширити мережу загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням; забезпечити 100% загальноосвітніх навчальних закладів засобами для безперешкодного доступу.

**ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Головним координатором виконання Програми є Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює Харківська обласна державна адміністрація.

Харківська обласна державна адміністрація інформує обласну раду про хід виконання Програми 1 раз на рік у І кварталі.

**Перший заступник голови обласної ради                                            О. Олешко**