##### КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

##### "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

##### «ЛІЦЕЙ "ПРАВООХОРОНЕЦЬ"»"

##### ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул. Владислава Зубенка, 37, м. Харків, 61121,  тел./факс 0 (572) 69-90-67

e-mail: pr.liceymilicii@internatkh.org.ua Код ЄДРПОУ 33410421

НАКАЗ

Харків

10.04.2019												№ 46

Про запровадження дослідно-експериментальної роботи

регіонального рівня  на 2019 – 2022 роки

Відповідно до рішенння колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 27.03.2019, відповідно до пункту 12 Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.04.2019 № 284, на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 08.04.2019 № 91 «Про затвердження рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 27.03.2019»

НАКАЗУЮ:

- Затвердити програму щодо запровадження дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Формування деяких складових готовності до подальшої служби (роботи) у правоохоронних органах здобувачів освіти  закладів профільної середньої освіти відповідно до умов виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності» на 2019 – 2022 роки»               (Додаток 1).

- Вважати Комунальний заклад “Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей “Правоохоронець”»” Харківської обласної ради експериментальним навчальним закладом регіонального рівня за вищевказаним напрямом.

3.	Дотримуватися Положення про порядок організації та проведення експерименту регіонального рівня, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352).

Постійно

4.	Вороновій Вікторії Вікторовні, заступнику директора з навчально-виховної роботи забезпечити належні умови для здійснення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня та забезпечити звітування після кожного етапу експерименту.

5. Перекрест Тетяні Вікторівні, педагогу-організатору, висвітлювати інформацію про хід реалізації дослідної-експериментальної роботи регіонального рівня на сайті КЗ ХСШІ Ліцей Правоохоронець»

2019-2022 роки

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор								А.Г. Дербеньова

Воронова, 69-90-67

З наказом ознайомлені:

Воронова  В.В.

Перекрест Т.В.

Додаток 1

до наказу Комунального закладу «Харківська спеціалізованаї школа-інтернат “Ліцей “Правоохоронець”»” Харківської обласної ради

10.04.2019 	№ 46

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування деяких складових готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти відповідно до  умов виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності» на базі  Комунального закладу “Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей “Правоохоронець“»“ Харківської обласної ради на 2019-2022 рр.

| Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- |
| Підготовчий етап (березень -серпень 2019р.) |
| - Визначення нормативно-правових засад організації освітнього процесу в закладах профільної середньої освіти; | березень 2019 | Концепція та стратегія експериментальної роботи |
| визначення та структурування нормативно-правового забезпечення та результатів вимірювання суспільних настроїв щодо гарантування рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків в усіх сферах життя в Україні; | березень - квітень 2019 |  |
| - систематизація наукових досліджень з питань формування готовності до роботи (служби) у правоохоронних органах, відповідності вимог до кандидатів на роботу (службу) їх можливостям та очікуванням; | квітень-травень 2019 | аналітичний огляд |
| вивчення практичного досвіду роботи із здобувачами освіти у закладах профільної середньої освіти щодо їх готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; | травень 2019 | база даних практичного досвіду роботи із здобувачами освіти у закладах профільної середньої освіти щодо їх готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах |
| формування складу учасників експерименту, створення робочих груп та схеми взаємодії в рамках експерименту; | червень 2019 | списки учасників експерименту, робочих груп, схеми взаємодії |
| визначення вимог та комплектування експериментальних та контрольних груп для проведення експерименту; | квітень-червень 2019 | вимоги до складу експериментальних та контрольних груп, додаток до Правил конкурсного приймання до КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець» на 2019 рік, наказ про зарахування до закладу освіти учнів у 2019 році |
| налагодження системи взаємодії з установами, що беруть участь у експерименті; | липень 2019 | угоди про співпрацю |
| визначення функціональних обов’язків суб’єктів експерименту; | липень 2019 | робочі документи щодо функцій суб’єктів в експерименті |
| підготовка та проведення навчально-ознайомчого семінару щодо формування психологічної складової готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти відповідно до умов виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності; | серпень 2019 | матеріали семінару |
| узагальнення результатів підготовчого етапу. | серпень 2019 | звіт про результати підготочого етапу |
| Концептуально-діагностичний етап (вересень 2019р. – грудень 2019р.) |
| - Розробка концептуальної моделі взаємовпливу юнаків та дівчат у процесі підготовки до роботи (служби) в правоохоронних органах; | вересень 2019 р. | концептуальна модель взаємовпливу юнаків та дівчат у процесі підготовки до роботи (служби) в правоохоронних органах; |
| - вибір (за потребою розробка) методики визначення обізнаності підлітків різних вікових груп щодо державних органів, що виконують правоохоронну функцію; | жовтень 2019р. | сукупність методик визначення обізнаності підлітків різних вікових груп щодо державних органів, що виконують правоохоронну функцію; |
| - визначення шляхів отримання та узагальнення інформації про вимоги до кандидатів на роботу (службу) в різних агенціях структури МВС (правоохоронних органах); | жовтень 2019 | домовленість щодо надання інформації про вимоги до кандидатів на роботу (службу)в різних агенціях структури МВС; |
| - визначення методів збору та узагальнення інформації про суспільні настрої щодо результатів роботи (служби) в правоохоронних органах жінок та чоловіків; | листопад 2019 | сукупність методів збору та узагальнення інформації про суспільні настрої щодо результатів роботи (служби) в правоохоронних органах жінок та чоловіків; |
| - вибір (за потребою розробка) методики вимірювання стану психологічної готовності підлітків (дівчат та хлопців) до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; | листопад 2019 | сукупність методик вимірювання стану психологічної готовності підлітків (дівчат та хлопців) до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах |
| - формування системи заходів навчальної та виховної спрямованості, що підвищать у здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти рівень готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; | грудень 2019 | довідка про результати формування системи заходів навчальної та виховної спрямованості, що підвищать у здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти рівень готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; |
| - узагальнення підсумків концептуально-діагностичного етапу. | грудень 2019 | звіт про результати концептуально-діагностичного етапу |
| Формувальний етап (січень 2020 - червень 2022) |
| - Розробка та систематизація науково-методичного забезпечення експериментальної роботи (служби) за темою експерименту; | січень 2020 | видання науково-методичних рекомендацій щодо практичного впровадження системи заходів навчальної та виховної спрямованості, що підвищать у здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти рівень готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; |
| - підготовка та проведення навчально-ознайомчого семінару представників суб’єктів експерименту щодо проведення його практичної частини; | січень 2020 | матеріали навчально-ознайомчого семінару |
| - проведення навчальної та виховної роботи із отримувачами освіти у закладах профільної середньої освіти щодо підвищення їх готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; | протягом 2020, 2021рр., січень-травень 2022р. | перелік та матеріали для проведення заходів за напрямком експерименту |
| - вимірювання стану психологічної готовності підлітків (дівчат та хлопців) до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах в процесі проведення з ними експериментальної системи заходів; | протягом 2020, 2021рр., січень-травень 2022р. | звіти за результатами проведення досліджень |
| - проведення навчально-практичного семінару представників суб’єктів експерименту з питання експертного обговорення його проміжних результатів та корекції методів проведення навчальної та виховної роботи щодо підвищення готовності здобувачів освіти до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; | травень 2020 р. | матеріали навчально-практичного семінару, пропозиції щодо корекції подальшої роботи (служби) із здобувачами освіти |
| - висвітлення результатів експерименту у наукових виданнях та засобах масової інформації; | протягом 2020 -2022 рр. | 5 публікацій |
| - використання результатів експерименту у курсових, дипломних роботах, дисертаціях; | протягом 2021 -2022 рр. | результати захисту |
| - проведення тренінгів щодо гендерної рівності в колективі; | протягом 2020 -2022 рр. | звіти про проведення, рекомендації здобувачам освіти |
| - визначення чинників, що сприяють формуванню психологічної складової готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти (юнаків та дівчат); | травень-червень 2022р. | звіт за результатами досліджень |
| - визначення чинників, що мають негативний вплив на формування психологічної складової готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти (юнаків та дівчат); | травень-червень 2022 р. | звіт за результатами досліджень |
| узагальнення результатів формувального етапу. | червень 2022 р. | звіт про результати формувального етапу |
| Узагальнюючий етап (липень - грудень 2022) |
| - Порівняльний аналіз рівня обізнаності щодо особливостей роботи (служби) у правоохоронних органах України у здобувачів освіти (юнаків та дівчат) закладів профільної середньої освіти та інших закладів середньої освіти; | липень – серпень 2022 р. | звіт за результатами дослідження |
| - порівняльний аналіз рівня психологічної готовності до роботи (служби) у правоохоронних органах України у здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти та інших закладах середньої освіти; | липень – серпень 2022 р. | звіт за результатами дослідження |
| - аналіз впливу на рівень психологічної готовності до роботи (служби) у правоохоронних органах України у здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти наявності у навчальних групах підлітків як чоловічої так і жіночої статі; | липень – серпень 2022 р. | звіт за результатами дослідження |
| - узагальнення та систематизація матеріалів дослідження щодо формування психологічної складової готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти відповідно до умов виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності; | вересень- жовтень 2022 р. | матеріали для проведення науково-практичної конференції |
| - підготовка рекомендацій щодо: сучасних вимог до здобувачів освіти підліткового віку (дівчат та юнаків), які планують служити (працювати) в правоохоронних органах, проведення системи заходів навчальної та виховної спрямованості, що підвищать у здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти рівень готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах; | жовтень - листопад 2022 р. | практичні рекомендації |
| - підготовка звіту за результатами експерименту | листопад – грудень 2022р. | звіт про результати експерименту |
| - проведення науково-практичного семінару учасників експерименту | грудень 2022 р. | матеріали семінару |

Воронова, 364-51-71